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第一章  编制依据
1.1 施工合同、招标文件及答疑、图纸会审记录
1.2 施工图纸、地质勘察报告、气象及水文资料
1.3 现行国家及地方标准规范（列出具体编号）
1.4 公司质量 / 环境 / 职业健康安全管理体系文件
第二章  工程概况
2.1 工程简介：名称、地点、参建单位、工期、质量目标
2.2 建筑设计概况：面积、层数、层高、功能分区、装修做法
2.3 结构设计概况：基础形式、结构体系、抗震等级、主要构件尺寸与混凝土强度等级
2.4 机电安装概况：给排水、电气、暖通、消防、智能化
2.5 施工条件：场地、道路、水电接入、周边环境与扰民限制
2.6 工程特点与难点分析（这是最能体现水平的一节，务必写实）
第三章  施工部署
3.1 项目管理目标：质量、工期、安全文明、绿色施工、成本目标
3.2 项目组织机构与岗位职责（配组织机构图）
3.3 施工区段划分与流水段组织
3.4 施工顺序与总体施工工艺流程
3.5 分包策划与甲供 / 自购物资划分
3.6 大型机械选型与布置（塔吊、施工电梯、混凝土泵，附平面布置图）
3.7 临时设施与施工总平面布置（分基础、主体、装修三个阶段）
第四章  施工进度计划
4.1 总工期与里程碑节点（开工、±0.000、主体封顶、竣工验收）
4.2 网络计划 / 横道图（关键线路标注）
4.3 劳动力、材料、机械设备需求计划
4.4 进度保障措施与滞后纠偏措施
第五章  施工准备
5.1 技术准备：图纸会审、方案编制计划、技术交底、测量放线
5.2 现场准备：三通一平、临时道路与围挡、临建搭设
5.3 资源准备：劳动力进场、材料采购与送检、机械进场验收
第六章  主要分部分项施工方法
6.1 测量与沉降观测
6.2 土方与基坑支护、降排水
6.3 基础工程（桩基 / 筏板 / 承台）
6.4 钢筋工程：加工、连接、绑扎、保护层控制
6.5 模板工程：选型、配板、支撑体系、拆模强度要求
6.6 混凝土工程：配合比、浇筑、振捣、养护、试块留置
6.7 砌体与二次结构
6.8 防水工程：地下室、屋面、厨卫
6.9 装饰装修与机电安装预留预埋
6.10 季节性施工措施（冬期、雨期、高温、台风）
第七章  质量保证体系与措施
7.1 质量管理组织与责任制
7.2 检验批 / 分项 / 分部验收流程与标准
7.3 原材料进场检验与见证取样送检
7.4 质量通病防治（渗漏、空鼓、裂缝、尺寸偏差）
7.5 成品保护措施
第八章  安全生产与文明施工
8.1 安全管理目标与组织架构
8.2 危险源辨识与重大危险源清单
8.3 分部分项安全技术措施（高处、临边洞口、临时用电、机械、消防）
8.4 安全教育与交底、班前活动、安全检查与隐患整改
8.5 文明施工与扬尘治理、噪声控制、渣土处置
第九章  绿色施工与环境保护
9.1 节材、节水、节能、节地与环境保护目标
9.2 扬尘、噪音、光污染、水污染控制措施
9.3 建筑垃圾减量化与资源化利用
第十章  应急预案与风险管理
10.1 应急组织与响应流程、应急物资储备
10.2 专项预案：坍塌、高处坠落、触电、火灾、防汛防台、疫情
10.3 风险识别与应对措施清单
第十一章  附件
11.1 施工总平面布置图
11.2 施工进度网络图 / 横道图
11.3 临时用电、用水计算书
11.4 主要机械一览表与劳动力计划表
填写提示
本大纲为通用框架，正式施组须按合同约定、设计图纸与项目所在地主管部门要求取舍增补。
第二章与第六章是审查重点：「工程概况」要写实，「难点分析」要结合本项目具体情况，不要套话。
涉及危险性较大的分部分项工程，须另行编制专项施工方案，超过一定规模的须组织专家论证。




